МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА                                                                                                               МАДОУ ДС №19 г.Челябинска

454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6, тел.: (351)  724-30-42

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ ДС №19

г.Челябинска

_______________И.В. Бабкина

План действий по обеспечению

введения ФГОС ДО на 2014-2016 годы в                                                    Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад №19 г.Челябинска

| № п/п | Наименование мероприятий и управленческие действия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие введение и реализацию ФГОС ДО |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25. | до 01.01.2016 | Заведующий МАДОУ | Устав ДОУ |
| 3 | Разработка Программы развития ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.28. | 2014-2015 | Заведующий МАДОУ | Программа развития ДОУ |
| 4 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ и ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий МАДОУ | Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Договор образовательного учреждения с учредителем. Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников. Договор об образовании. Приказ об утверждении плана - действий введения ФГОС ДО в образовательном учреждении. Должностные инструкции (приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы в ДОУ профессионального объединения (творческой группы) по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016 | Зам. зав. по УВР | Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе. План работы творческой группы. Методические разработки творческой группы. |
| 6 | Обеспечение участия педагогов ДОУ в профессиональных объединениях системы образования города Челябинска. | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Программы мероприятий. Конспекты, фотозаписи мероприятий. |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Годовые планы. Программы семинаров. Сценарии, конспекты, методические рекомендации. |
| 8 | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 | Зам. зав. по УВР | Материалы консультаций, циклограмма |
| 9 | Приведение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО | до 01.09.2015 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Основная образовательная программы ДОУ |
| 10 | Формирование УМК в соответствие с ООП ДОУ | 2014-2015 | Зам. зав. по УВР | Учебно-методические комплексы образовательных областей. |
| 11 | Разработка модели взаимодействия ДОУ с социальными партнерами (в том числе с семьями воспитанников) по реализации задач ООП ДОУ | 2014-2015 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Модель взаимодействия. Договоры о сотрудничестве. |
| 12 | Приведение регламента образовательной деятельности и распорядка (режима) дня ДОУ в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО | 2014-2015 | Зам. зав. по УВР | Регламент образовательной деятельности. Распорядок (режим) дня. |
| 13 | Приведение перспективного и календарного планирования образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО | 2014-2015 | Зам. зав. по УВР | Перспективные и календарные планы педагогов и специалистов ДОУ |
| 14 | Формирование внутренней системы оценки качества образования.- | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Система педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей. Система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО. |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 15 | Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | 2014-2015 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ |
| 16 | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 | Зам. зав. по УВР | План-график |
| 17 | Разработка персонифицированных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ | 2014-2015 | Зам. зав. по УВР | Программы повышения квалификации |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 18 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы. | 2015-2016 | Заведующий МАДОУ Главный бухгалтер | Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников образовательного учреждения. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАДОУ. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг (постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). |
| 19 | Освоение выделяемых финансовых средств на приобретение образовательных программ дошкольного образования, методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям ФГОС ДО | По мере поступления средств | Заведующий МАДОУ Главный бухгалтер | Финансовые отчеты |
| V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС дошкольного образования (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ | Материально-техническая база соответствующая ФГОС ДО |
| 21 | Приведение развивающей образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014-2016 | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ спроектированная с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |
| VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 22 | Ведение официального сайта в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ | Постоянно | Заведующий МАДОУ Зам. зав. по УВР | Сайт ДОУ. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации") |
| 23 | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по УВР | Анкеты |
| 24 | Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Зам. зав. по УВР | Информация |
| 25 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО в МАДОУ | Ежегодно до 20 августа | Заведующий МАДОУ | Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения. Текст публичного отчёта. |